(ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศเป้าหมาย

ไทย – จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

| Key Areas of Work | ประเด็นสำคัญ/ เป้าหมาย | แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ปัจจุบัน - ปี งปม. 60) | ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง |  | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ภายในปี 2560 | หลังปี 2560 |  |
| 1. กระชับ ความร่วมมือ ทุกระดับ | - ต่อยอดการประชุม และการเยือนที่ผ่านมา | - การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การเยือนระดับสูง โดยเน้น การส่งเสริมให้มีการเยือนไทยของผู้นำของสภา ปชช.แห่งชาติจีน หรือ ปธ.กมธ.กิจการ ตปท.จีน ปธน.กลต.สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฯ นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีโอกาสเป็น นรม. ญี่ปุ่นคนต่อไป - การสนับสนุนการประชุมระดับสูง เช่น political consultation ไทย-กลต. ครั้งที่ 2 การประชุม strategic dialogue ไทย-จีน ครั้งที่ 3 ในปี 59 |  |  |  |
|  |  | วท. - การจัดสัมมนาใหญ่ “ไทย-จีน 4 ทศวรรษความสัมพันธ์ จากการ ค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในวันที่ 15 มิ.ย. 2559 | - ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | - สำนักงาน ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม Familiarization ระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำประเทศไทย และ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง | - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - กระทรวงสาขาวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีสำนักงานในจีน - มท. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) - ทก. - ทส. - พน. - คค. - สธ. - ศธ. |
|  |  | ยธ. - ภายหลังการเยือนญี่ปุ่น รมว.ยธ. ยธ. ได้ปรับปรุง พรบ. 3 เรื่อง ได้แก่ (1) พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... (2) พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ..... (3) พรบ.การบริหารการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิด พ.ศ..... - พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... และร่าง พรบ. คุมประพฤติ พ.ศ. …. อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. (ชั้นคณะกรรมาธิการ) โดยมีการรับหลักการ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 - สำหรับร่าง พรบ. การบริหารการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.....กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำลังดำเนินการ พิจารณาร่างฯ เพื่อนำเข้าสู่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความความเห็นชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป | พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... - เกิดการปฏิรูปงานราชทัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - การทำงานของกรมราชทัณฑ์ทันสมัยสอดรับกับกฎเกณฑ์และข้อตกลงระหว่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายทางอาญาและหลักทัณฑปฏิบัติ - ปรับปรุงระบบการจำแนกและระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม - สนับสนุนการบริหารงานของราชทัณฑ์และการปฏิบัติงานของ จนท.ทุกระดับให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล - ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์ พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ..... - พัฒนาระบบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน พัฒนา ผู้ถูกคุมประพฤติให้มีทักษะ และปรับเปลี่ยนทัศคติของสังคมต่อผู้พ้นโทษให้ยอมรับและเปิดโอกาสให้กลับคืนสู่สังคม - กำหนดภารกิจใหม่ให้ พนง.คุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน - ศาลสามารถสั่งให้ พนง. คุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลยได้ทุกคดี ไม่เฉพาะแต่ความผิดเล็กน้อย ร่าง พรบ. การบริหารการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ..... - เน้นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบครัว ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู และดูแลภายหลังปล่อยเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างดี | - พัฒนาต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์ ที่คาดหวัง ภายในปี 2560 | - กรมราชทัณฑ์ - กรมคุมประพฤติ - กรมพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชน |
|  |  | BOI - จากการเยือนญี่ปุ่นของ รอง นรม. เมื่อ พ.ย. 2558 BOI ดำเนินการติดตามความคืบหน้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ของสำนักงานแก่บริษัทที่ได้เข้าพบ รอง นรม. เป็นระยะ อาทิ บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมายผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม Robotic อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น - จากการเยือนเกาหลีใต้ รอง นรม. เมื่อ มี.ค. 2559 BOI ได้ดำเนินการติดตาม ความคืบหน้า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ของสำนักงานแก่บริษัทที่ได้ เข้าพบ รอง นรม. เป็นระยะ อาทิ บริษัทในอุตสาหกรรม Robotics/ Medical Devicesอาหารแปรรูป ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าระบบราง รวมถึงธุรกิจ Startup เป็นต้น |  |  | - BOI |
|  | - เพิ่มพูนการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงและความร่วมมือต่าง ๆ | ความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา - การใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน Track II ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อาเซียน-จีน ในการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน presence ของอาเซียนในจีน โดยเสนอโครงการเข้าในแผนงาน ของศูนย์ฯ - การใช้ประโยชน์จาก ASEAN Committee ในประเทศ ในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลท่าทีกับ สอท.อาเซียน ในการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันกับจีน ความร่วมมือไทย – แอฟริกา - การสนับสนุนความร่วมมือไตรภาคีไทย-จีน-แอฟริกา โดยอาจพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกลไกหารือหรือการเรียนรู้ best practices |  |  |  |
|  |  | วท. - การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) | - มีกลไกในการผลักดันความร่วมมือกับ CAS ต่อไป |  | - วท. |
|  |  | พณ. - โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ากับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ | - เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางการค้าต่าง ๆ โดยการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับองค์กร ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |  | - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
|  |  | ทก. - การกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร - (การใช้ประโยชน์จาก) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลงนามเมื่อ 24 มี.ค. 2559) - การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีปุ่น ครั้งที่ 1 - โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี |  |  |  |
|  | - ขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่น | - การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในระดับมณฑล ในพื้นที่สำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน (รวมฮ่องกง) ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจไต้หวัน (ที่ไม่กระทบกรอบจีนเดียว) โดยเน้นการพบหารือกับผู้บริหารมณฑลสำคัญของจีน เช่น กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน ยูนนานและกว่างซี และสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการมณฑลสำคัญของจีนเยือนไทย รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง และกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในท้องที่ |  |  |  |
|  |  | วท. - การจัดการประชุมนักวิชาชีพไทยในจีน ภายใต้หัวข้อ “รวมสิบทิศ นักวิทย์ไทย ในแดนมังกร” | - การจัดตั้งสมาคม นักวิชาชีพไทยในจีน สำหรับเป็นกลไก การประสานงานเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการไทย สายประเทศจีน |  | - วท. |
|  |  | ทก. - การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ว่าด้วยกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แห่งราชอาณาจักรไทยและเมือง ซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี - การลงนาม Letter of Intent on the Establishment of Collaboration framework on Smart City Projects between Busan Metropolitan City, Republic of Korea and Phuket Province, Kingdom of Thailand |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมการค้า | - ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อขยายมูลค่าการค้า | - การขับเคลื่อนมติของที่ประชุม JC ศก.ไทย – จีนครั้งที่ 4 และเจรจาผลักดันในระดับนโยบายเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสำหรับสินค้าไทยในจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ - การผลักดันการตั้งกลไกระงับ ข้อพิพาททางการค้าไทย – จีน - การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและประมงไทย รวมถึงการจัด กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตร และประมงไทยในพื้นที่มีศักยภาพ - การส่งเสริมการจัดทำความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นเพื่อสานสัมพันธ์และส่งเสริม การเดินทางของประชาชน และการนำคณะจากจีนที่มีอิทธิพลต่อสังคมของจีนเดินทางเยือนไทย - การผลักดันบริษัททัวร์ตลาดบน โดยการนำนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเที่ยวไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ |  |  |  |
|  |  | วท. - การสนับสนุน start-up | - การผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรม และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้า - การพัฒนาโครงสร้างการผลิต ในโครงสร้างสินค้านำเข้า-ส่งออก - ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนากลไกสนับสนุนภาคธุรกิจการผลิต | - สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเข้าหา แหล่งทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพผลผลิต | - สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัย |
|  |  | พณ. - การส่งเสริมอาหารไทยอย่างยั่งยืนในตลาดญี่ปุ่น - โครงการพัฒนาสินค้าอาหารในเกาหลีใต้ ปี งปม.59 - โครงการเจาะขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคระดับบน Super Rich ในตลาดจีน (สคต. เซี่ยงไฮ้) - โครงการขยายตลาดส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จำนวน 8 โครงการ (สคต. กวางโจว เฉิงตู เซี่ยเหมิน เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง และหนานหนิง) - โครงการขับเคลื่อนการค้า ผ่าน Modern Trade จำนวน 6 โครงการ (สคต.กวางโจว เฉิงตู คุนหมิง หนานหนิง และฮ่องกง) ปี งปม.60 - โครงการขับเคลื่อนการค้าผ่าน Modern Trade (สคต.ฮ่องกง) - โครงการเจาะขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคระดับบน Super Rich ในตลาดจีน (สคต. เซี่ยงไฮ้) - โครงการขยายตลาดส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) (สคต.เซี่ยงไฮ้) - การประชุมคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยด้านการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ (รอยืนยันกำหนดวัน) - การประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ระหว่าง 28-29 มิ.ย. 2559 ณ สปป.ลาว - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 14 ระหว่าง 19-21 ก.ค. 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ | - เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ให้ซึมซับสู่ระดับครัวเรือนของญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของไทย โดยการประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ - เกาหลีใต้เป็นประเทศที่นำเข้าอาหารเป็นสัดส่วนถึง 60% ของที่บริโภคทั้งหมดในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารใหญ่สำคัญ จึงต้องพัฒนาและผลักดันสินค้าอาหารไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น - ผู้บริโภคในระดับ Super rich ของจีน รู้จักสินค้าไทยมากขึ้น/ แบรนด์สินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาด Super rich ของจีนมากขึ้น - ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีโอกาส และช่องทางทางการค้า ในตลาดเมืองรองของจีน - ปริมาณและชนิดของสินค้าไทยที่สามารถเข้าสู่ตลาดเมืองรองของจีนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น - สินค้าไทยได้รับ การยอมรับและเป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาด - การขยายมูลค่า การส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดภูมิภาคจีน - สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย สร้างภาพพจน์สินค้า ให้ชาวฮ่องกงคุ้นเคยและต้องการสินค้าไทย - สินค้าไทยได้พื้นที่ขายถาวรในห้างฯ และเพิ่มหมวดสินค้าให้มากขึ้น - ไทยและจีนสามารถกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ระบบราง การค้าสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยว - อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถลงนามพิธีสารเพื่อผนวกข้อบทว่าด้วยการค้าบริการ และข้อบทว่าด้วย การลงทุน - อาเซียนและเกาหลีใต้สามารถประกาศ การเริ่มเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติมสินค้าอ่อนไหว และการเปิดเสรี การลงทุน | - การค้าและการลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายการค้า ที่จะให้ขยายตัวเป็นสองเท่าภายใน 5 ปี (1.2 แสน ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563) - การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนส่งผลให้มูลค่าการค้าและการลงทุนสองฝ่ายขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น - การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและการลงทุนประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น | - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - สคต. กวางโจว เฉิงตู เซี่ยเหมิน เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง และหนานหนิง - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ - กค. - อก. - กษ. - BOI |
|  | - ขยายตลาดสินค้าไทย รวมทั้ง OTOP - ส่งเสริม e-Commerce | - กิจกรรมสัมมนา จับคู่ธุรกิจ จัดงานเทศกาลไทย โดยเฉพาะในเมือง tier 2 และ tier 3 ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นำเอกชนร่วมงานแสดงสินค้า และเจาะตลาดจีนด้วย e-commerce และกลไกที่มี อยู่แล้ว อาทิ Thai business centers ในจีน - การให้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ SMEs และ OTOP ไทย รวมทั้งจัดทำข้อมูล ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการเข้าสู่ตลาดจีน ญี่ปุ่น อาทิ ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกแก่ SMEs และ OTOPs - การผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยร่วมงาน fair เพื่อเปิดตัวและ สร้างเครือข่าย สนับสนุน การใช้ e-commerce หาลู่ทางการค้า และให้ข้อมูลสินค้า SMEs และ OTOPS ทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะ ในเมือง tier 2 และ tier 3 ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ |  |  |  |
|  |  | วท. - ส่งเสริมการจัดแสดงสินค้า STI –OTOP ในจีน ร่วมกับ BOI จัดหา Incentive ให้นักลงทุนด้าน STI |  |  | - สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด วท. - สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง - สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - BOI |
|  |  | พณ. ขยายตลาดสินค้าไทย รวมทั้ง OTOP - การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ ประเทศไทย (รอยืนยันกำหนดวัน) ส่งเสริม e-Commerce - โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยทาง Internet Shopping ในเกาหลีใต้ ปี งปม. 59 - โครงการขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่ (E-Commerce/ Home Shopping) (สคต.ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และหนานหนิง) ปี งปม. 60 - โครงการส่งเสริม SME ไทย สู่ e-commerce จีน (สคต.คุนหมิง) - โครงการขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่ (E-Commerce) (สคต.เซี่ยงไฮ้ และหนานหนิง) | - ไทยและญี่ปุ่นสามารถต่อยอดความร่วมมือ ระบบราง การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในลุ่มน้ำโขง - เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการใช้ Internet สูงที่สุด ในโลกมีผู้ใช้บริการ Internet จำนวนกว่า 20 ล้านคนและ 64.5% ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Internet Shopping ในแต่ละปีมีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้เป็นมูลค่าถึง 24,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทาง ในการจำหน่ายและกระจายสินค้าไทยไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีนผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ทำให้มีโอกาสการกระจายสินค้าที่สูงขึ้น - ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ - มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดภูมิภาคจีนเพิ่มสูงขึ้น | - การลงทุนของญี่ปุ่นในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่เพิ่มสูงขึ้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก - ส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางเรื่องการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม | - พณ. - อก. - กษ. - BOI - วท. - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - สคต.ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง และคุนหมิง |
| 3. ส่งเสริมการขยาย การลงทุนในไทย | - เสริมฐานเพื่อรักษา นักลงทุน | - การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทุนในไทยและ การส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจของ SMEs และใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว เช่น JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) และการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thai business centers) - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเขต ศก. พิเศษชายแดนแก่ทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางและเจาะลึกไปยังทุกพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพด้าน ศก. ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ - การส่งเสริมให้มี Roadshow ระดับสูงของไทยในจีน (นำโดย รอง นรม.ฝ่าย ศก.) |  |  |  |
|  |  | พณ. - โครงการ คณะ Buying Mission จากเกาหลีใต้เยือนประเทศไทย | - เกาหลีใต้เป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพมากสำหรับสินค้าไทยแต่สินค้าไทย ที่ส่งออกมาตลาดนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าปฐมภูมิและสินค้าทุนเป็นหลัก ประกอบกับผู้นำเข้าเกาหลีใต้ยังไม่รู้จักสินค้าไทยประเภทใหม่ ๆ มากนัก จึงจำเป็นต้องนำคณะผู้แทนการค้าเยือนไทยเพื่อให้เห็นศักยภาพของสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้ารายการใหม่และที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงสำรวจตลาดสินค้าใหม่ ๆ และเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันการส่งออกมายังตลาดเกาหลีใต้ให้เกิดผลการสั่งซื้อสินค้าทันที |  | - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
|  | - ส่งเสริมการลงทุน ใน super cluster | - การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบริษัทและสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพ และข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่นของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น สมาคมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยในท้องที่ - การติดตามและประเมินความเป็นไปได้ ส่งเสริมการจับคู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ กับ super clusters ของไทย โดยในกรณีของจีน เน้นการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญของจีน อาทิ “Made in China 2025” และ “อุตสาหกรรม 4.0” รวมทั้งศึกษาการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในมณฑลต่าง ๆ ในจีน - การรวบรวมเสนอข้อมูลด้าน การลงทุนในไทยเพื่อเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นภาษาจีน - การส่งเสริมให้มี Roadshow ระดับสูง (รอง นรม.ฝ่าย ศก.) ในเมืองสำคัญของจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ |  |  |  |
|  |  | วท. - การสนับสนุนการเชิญลงทุนร่วมใน Food Innopolis/ Science Park |  |  | - สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ |
|  |  | BOI - การจัดคณะเดินทางไปพบ นักลงทุนชั้นนำในจีน 10 ครั้ง ญี่ปุ่นประมาณ 10 ครั้งและเกาหลีใต้ประมาณ 5 ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายและสิทธิประโยชน์ในการลงทุน แนะนำโอกาสและลู่ทางการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Super Cluster | - มีโครงการจาก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้มายื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น |  | - BOI |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยง | - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพของไทย - การเร่งรัดความร่วมมือด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า - การส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินของไทยสู่เมืองสำคัญของจีน ตอนใต้ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลซานตง - การสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเดินเรือ ไทย – จีน ฯลฯ - การประสานงานให้โครงการรถไฟไทย – จีน และไทย - ญี่ปุ่น มีความคืบหน้า - การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ ความร่วมมือ sister ports และ sister airports โลจิสติกส์ การลงทุน การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในจีน การจัดตั้งหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่ง การจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านโลจิสติกส์ การส่งเสริม e-Commerce และการพัฒนาเขตคลังสินค้าปลอดอากรท่าอากาศยาน |  |  |  |
|  | - เชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน | - การเร่งรัดการจัดทำ Cross Border Transport Agreement (CBTA) กับจีน และประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางคมนาคมทางบกจีน-ไทย - การติดตามพัฒนาการและสนับสนุนการเชื่อมโยง การดำเนินนโยบาย One Belt One Road (OBOR) ของจีนเข้ากับ connectivity ในลักษณะ win – win โดยเจาะลึกการติดตาม ความคืบหน้าของ OBOR ของจีนกับประเทศต่าง ๆ |  |  |  |
| 5. แลกเปลี่ยนจุดเด่นเพื่อพัฒนา จุดแข็ง | - เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - การแสวงหาโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทั้งแบบ ทวิภาคีและไตรภาคี - กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ กลต. โดย KOICA จัดอบรมด้านการพัฒนาชนบท และเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ปท.เพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆในอาเซียนระหว่างปี 2558 – 2559 - กรมความร่วมมือฯ และ KOICA กำลังอยู่ระหว่าง การประเมินผลความร่วมมือดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ ความร่วมมือในระยะต่อไป |  |  |  |
|  | - พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการศึกษา เกษตร สาธารณสุข พลังงาน และ วทน. | ด้าน วทน. - การผลักดันให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้แทนหน่วยงาน วทน. จีน ญี่ปุ่น รวมถึง ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาเซียน – จีน ฯลฯ - การแสวงหาความร่วมมือไตรภาคีในสาขาที่มีศักยภาพ ด้านเกษตรและประมง - การติดตามความก้าวหน้า ด้าน กษ. และประมงของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และส่งเสริมการเรียนรู้ best practices และความร่วมมือทางวิชาการในด้านนี้ - การสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการตรวจสอบ ควบคุม กักกันโรค ระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าของต่างประเทศ - การติดตามข้อมูลผลผลิตด้าน การ กษ. พัฒนาการและเทคโนโลยีด้าน กษ. รวมทั้ง สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ อาทิ มณฑลซานตงของจีน ด้านพลังงาน - การสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากจีน (ยูนนาน) เป็นระยะเวลา 40 ปี - การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และ best practices รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี - การประชาสัมพันธ์โอกาส ในการลงทุนในไทย ด้าน Climate Change - การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากความตกลงทวิภาคี เช่น Joint Credit Mechanism (JCM) ไทย – ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำของญี่ปุ่นไปยังผู้ประกอบการไทย - การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลไทย - จีน อาทิ ข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำโขง เทคโนโลยีในการรับมือกับ ภัยธรรมชาติ การแก้ไขปัญหามลภาวะ เพื่อสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ best practices ด้านการศึกษา - การกระชับ คสพ. กับมหาวิทยาลัยจีนในมณฑล ที่ไทยมี คสพ. เมืองพี่เมืองน้องในลักษณะการจับคู่มหาวิทยาลัยไทย – จีน มหาวิทยาลัยไทย – ไต้หวันภายใต้กรอบความตกลงด้านความร่วมมือด้านการศึกษา (Agreement on Educational Cooperation) - การผลักดันการลงนาม MOU ระหว่าง ศธ. ไทย-กลต. และการร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์แก่ไทย เช่น ด้านอาชีวะ ด้านสาธารณสุข - การกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (เช่น ในกรณีญี่ปุ่น หน่วยงานเป้าหมาย ได้แก่ กต.ญี่ปุ่น JICA Japan Disaster Relief Team หรือ JDR) เพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถของทีมแพทย์ของไทยในการรับมือกับ โรคระบาด - การพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้กลไกการประชุม คกก.ความร่วมมือวิทยาศาสตร์ไทย-จีน และผลักดันให้มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน-จีน และสนับสนุนความร่วมมือไทย – จีน ในด้านสาธารณสุขและ การป้องกันโรคระบาด ในประเทศ CLMV - การศึกษาและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ - การส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะ Sister hospital กับฝ่ายจีน (เช่น ร่วมมือกับหน่วยงาน สธ. ของจีนใน กว่างโจว) ด้าน Cyber Security - การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก - การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน best practices เช่น การจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน - การส่งเสริมความร่วมมือด้าน การแจ้งเตือนการโยกย้ายฯ และการลักลอบเดินทางมาไทย - การหารือเพื่อแลกเปลี่ยน best practices ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ |  |  |  |
|  |  | สำนักงาน ก.พ. - 5-day seminar and conference on public sector reform ในลักษณะ sandwich program ที่จัดขึ้น ในประเทศไทยและประเทศอาเซียน+3 สำหรับคณะข้าราชการระดับสูง - การเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อศึกษาดูงานและหารือเรื่องการพัฒนาและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐระหว่างกัน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน | - แบ่งปันประสบการณ์และจัดให้มีการศึกษา ดูงานในเรื่องการปฏิรูประบบราชการในรัฐบาลส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น - สร้างเครือข่าย ในการเป็นพันธมิตรร่วมกัน - สามารถหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้ง การกำหนดแผนการทำงานร่วมกันในอนาคต | - สามารถจัดการประชุมสัมมนาได้ ปีเว้นปีในช่วงเดือน ส.ค. - สามารถทำตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MoU) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน การฝึกอบรมร่วมกัน และอื่น ๆ | - สำนักงาน ก.พ. |
|  |  | วท. - แผนงานความร่วมมือด้าน วทน. ประจำปี 2559-2560 ภายใต้ Agreement on Promoting Four Cooperation Projects between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (STEP Program ) - ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบราง (R&D on Railway System Cooperation) - ความร่วมมือด้านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center – TCTTC) - ความร่วมมือด้าน Remote Sensing Satellite Data Service Platform และ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ - ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย และด้านนโยบาย วทน. (Talented Young Scientist Visiting Progrram and STI Policy Cooperation) | - บรรลุแผนงาน ความร่วมมือภายใต้ STEP Program ปี 2559-2560 | - บรรลุแผนงานความความร่วมมือภายใต้ STEP Program ปี 2561 (โครงการต่อเนื่อง) | - วท. - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ - สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการไทย ในสาขาเป้าหมาย (Clusters) |